LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

1994 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 700
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Vyriausybės programos įgyvendinimo papildomas priemones (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS	ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ
REIKALŲ MINISTRAS	MINDAUGAS STANKEVIČIUS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 700

Vyriausybės programos įgyvendinimo papildomos priemonės

Priemonės (pasiūlymo) pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi už įvykdymą
1. Valstybės funkcionavimo (bendrieji teisinių nuostatų klausimai) įgyvendinimas
Parengti įstatymų projektus:
1. Valstybės ir savivaldybių tarnautojų	įteiktas Seimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2. Civilinės saugos	įteiktas Seimui	Krašto apsaugos ministerija
3. Krašto apsaugos	1995 m. I ketvirtis	Krašto apsaugos ministerija
4. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimų ir papildymų (organizuoto nusikalstamumo kontrolės klausimai)	įteiktas Seimui	Vidaus reikalų ministerija, darbo grupė
5. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir papildymų (procesas apygardų ir Apeliaciniame teismuose)	1994 m. III ketvirtis	Teisingumo ministerija, darbo grupė
6. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimų ir papildymų (procesas apygardų ir Apeliaciniame teismuose)	1994 m. III ketvirtis	Teisingumo ministerija, darbo grupė
7. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija
8. Kardomojo kalinimo	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija
9. Dėl Lietuvos Respublikos notariato įstatymo pakeitimų ir papildymų	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija
10. Lietuvos Respublikos muitų kodeksas	1995 m. I ketvirtis	Finansų ministerija, darbo grupė
11. Valstybinės mokesčių inspekcijos (nauja redakcija)	1994 m. IV ketvirtis	Finansų ministerija
12. Operatyvinės veiklos (nauja redakcija)	1994 m. IV ketvirtis	Teisingumo ministerija
13. Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo pakeitimų ir papildymų (dėl komisarų skyrimo tvarkos)	įteiktas Seimui	Vidaus reikalų ministerija
14. Nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos	1995 m. III ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
15. Ginklų kontrolės	1995 m. III ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
16. Nuosavybės saugos (Konstitucijos 23 straipsnis)	1995 m. II ketvirtis	Teisingumo ministerija
17. Dėl piliečių peticijų teisės įgyvendinimo tvarkos (Konstitucijos 33 straipsnis)	1995 m. III ketvirtis	Teisingumo ministerija
18. Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų (Konstitucijos 35 straipsnis)	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija, darbo grupė
19. Dėl religinių bendrijų (Konstitucijos 26 straipsnis)	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija, darbo grupė
20. Dėl karo padėties įvedimo tvarkos (Konstitucijos 84, 142 straipsniai)	1995 m. III ketvirtis	Krašto apsaugos ministerija
21. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija
22. Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarkos	įteiktas Seimui	Teisingumo ministerija
2. Valstybinio turto privatizavimas
1. Parengti pasiūlymus dėl steigėjų ir įmonių administracijos atsakomybės už objektų parengimą privatizuoti	1994 m. III ketvirtis	Teisingumo ministerija
2. Parengti pasiūlymus dėl specifinių sričių įmonių, kurios nebuvo privatizuotos pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą, privatizavimo	1994 m. IV ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ryšių ir informatikos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija
3. Parengti pasiūlymus dėl apribojimų keisti pagrindinės veiklos pobūdį laipsniško panaikinimo privatizuotose įmonėse	1994 m. IV ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija
3. Fiskalinė politika
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. pelno mokesčio (nauja redakcija)	1994 m. IV ketvirtis	Finansų ministerija
1.2. įstatymo „Dėl laikinosios atsiskaitymo tvarkos ir sąlygų“ papildymo	1994 m. IV ketvirtis	Finansų ministerija, Valstybės kontrolės departamentas, Teisingumo ministerija
2. Parengti pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo apskaitos ir atskaitomybės pertvarkymo	1995 m. I ketvirtis	Finansų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
3. Išnagrinėti situaciją, susidariusią dėl 1993 metų mokesčių mokėjimo atidėjimo	1994 m. IV ketvirtis	Finansų ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija
4. Reguliariai išklausyti Vyriausybės posėdžiuose Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento ir kitų kontroliuojančių organizacijų bei šių organizacijų teritorinių padalinių informaciją apie nesumokėtų mokesčių išieškojimą, kovą su kontrabanda, neteisėtomis finansinėmis operacijomis ir kitais ekonominiais nusikaltimais	1994–1995 m.	Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija
5. Rengti mokesčių mokėtojams nemokamus seminarus naujų mokesčių įstatymų, normatyvinių aktų, instrukcijų praktinio taikymo klausimais, komentuoti juos per televiziją, radiją, spaudoje, teikti informaciją tarnybos vietose	nuolat	Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas, teritoriniai jų padaliniai
6. Parengti iždo steigimo normatyvinius aktus	1994 m. IV ketvirtis	Finansų ministerija, Ekonomikos ministerija
4. Monetarinė politika
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Lietuvos banko	įteiktas Seimui	Finansų ministerija, Lietuvos bankas
1.2. komercinių bankų	1994 m. III ketvirtis	Finansų ministerija, Lietuvos bankas
1.3. gyventojų indėlių draudimo	1994 m. III ketvirtis	Finansų ministerija, Lietuvos bankas
2. Parengti finansinio sektoriaus restruktūrizavimo programą	1994 m. IV ketvirtis	Finansų ministerija, Ekonomikos ministerija, Vyriausybės patarėjai, Lietuvos bankas pagal atskirą planą
5. Kainų ir antimonopolinė politika
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. konkurencijos (nauja redakcija)	1995 m. IV ketvirtis	Valstybinė kainų ir konkurencijos tarnyba
1.2. dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl sunkios žemės ūkio būklės pagerinimo eksportuojant, superkant žemės ūkio produkciją ir parduodant Lietuvoje pagamintus maisto produktus“ pakeitimų	1994 m. III ketvirtis	Valstybinė kainų ir konkurencijos tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija
2. Parengti pasiūlymus dėl antkainių Lietuvoje pagamintiems maisto produktams panaikinimo	1994 m. III ketvirtis	Pramonės ir prekybos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė kainų ir konkurencijos tarnyba
3. Parengti normatyvinių aktų dėl natūralių monopolijų veiklos reguliavimo projektus	1995 m. IV ketvirtis	Valstybinė kainų ir konkurencijos tarnyba, Ekonomikos ministerija, Energetikos ministerija, Ryšių ir informatikos ministerija, Teisingumo ministerija
6. Užsienio prekyba ir muitų politika
1. Parengti strateginių prekių ir technologijų eksporto įstatymo projektą	1994 m. IV ketvirtis	Ekonomikos ministerija kartu su kitomis ministerijomis ir Vyriausybės įstaigomis
2. Parengti kompiuterizuotos muitų tarifų sistemos duomenų bazę, sujungtą su prekių kainų duomenų baze	1995 m. I ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Valstybinė kainų ir konkurencijos tarnyba, Muitinės departamentas
3. Parengti pasiūlymus dėl muitų tarifų sistemos pakeitimų sutinkamai su laisvos prekybos sutartimi su Europos Sąjunga	1994 m. IV ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Muitinės departamentas
4. Parengti priemones dėl 1980 metų Vienos konvencijos dėl tarptautinių pirkimų-pardavimų taikymo Lietuvoje	1995 m. I ketvirtis	Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija
5. Išanalizuoti muitinės sandėlių veiklą ir pateikti Vyriausybei išvadas bei pasiūlymus	1995 m. I ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Muitinės departamentas
6. Parengti eksporto plėtojimo programos projektą (II etapas)	1994 m. IV ketvirtis	Pramonės ir prekybos ministerija, Ekonomikos ministerija, Žemės ūkio ministerija
7. Ūkio plėtojimas ir restruktūrizavimas
1. Parengti kartu su Tarptautinio valiutos fondo specialistais ekonominės politikos memorandumo projektą	1994 m. rugsėjis–spalis	Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas
2. Parengti įstatymų projektus:
2.1. valstybinių pirkimų	1995 m. II–III ketvirčiai	Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija kartu su kitomis ministerijomis
2.2. įmonių rejestro (nauja redakcija)	1994 m. III ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Statistikos departamentas
3. Parengti valstybinių pirkimų laikinųjų nuostatų projektą, prireikus – ir kitų normatyvinių aktų šiuo klausimu projektus	1994 m. IV ketvirtis	Ekonomikos ministerija
4. Parengti prekybą reguliuojančių aktų projektus: prekių keitimo taisykles, mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo įmonių darbo taisykles	1994 m. IV ketvirtis	Pramonės ir prekybos ministerija, Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga, Sveikatos apsaugos ministerija, Standartizacijos tarnyba
5. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvoje pagamintų prekių, eksportuojamų į Europos Sąjungos šalis, kilmės nustatymo taisyklių išimčių ir siekti jų įteisinimo	1995 m. I ketvirtis	Pramonės ir prekybos ministerija
	7.1. Energetika
1. Tobulinti nacionalinės energetikos strategiją atsižvelgiant į parengtas ir rengiamas ūkio šakų programas bei energetikos šakų (dujų – DONG, elektros energetikos – VATTENFFAL ir t. t.) plėtojimo planus	1994–1996 m.	Energetikos ministerija
2. Dalyvauti rengiant Baltijos šalių energetikos strategiją	1994–1996 m.	Energetikos ministerija
3. Parengti priemones dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ketvirtojo hidroagregato ir viršutinio baseino statybos užbaigimo	1997 m. III ketvirtis	Energetikos ministerija
4. Užbaigti tiesti magistralinio dujotiekio atšaką į Marijampolę	1995 m. IV ketvirtis	Energetikos ministerija
5. Užbaigti eksperimentinės geoterminės jėgainės Vydmantuose statybą	1997 m. IV ketvirtis	Energetikos ministerija
6. Pastatyti naftos terminalą Būtingėje	1996 m. IV ketvirtis	Energetikos ministerija
7. Rekonstruoti Mažeikių valstybinę įmonę „Nafta“	1996 m. IV ketvirtis	Energetikos ministerija
8. Tęsti Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo darbus	1996-1997 m.	Energetikos ministerija
9. Vykdyti pagal sudarytą planą organizacines ir tikslines priemones, skirtas alternatyvios energijos šaltinių ir vietinio kuro naudojimui šalyje didinti	1997 m. IV ketvirtis	Energetikos ministerija
10. Parengti pasiūlymus dėl perteklinės elektros energijos galios ir elektros energijos efektyvaus panaudojimo šalyje bei už jos ribų	1994 m. IV ketvirtis	Energetikos ministerija
	7.2. Transportas
1. Parengti įstatymų ir kitų transporto veiklos reguliavimo normatyvinių aktų projektus:	1994 m. IV ketvirtis	Susisiekimo ministerija
1.1. prekybinės jūreivystės
1.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto	1994 m. IV ketvirtis	Susisiekimo ministerija
1.3. kelių	įteiktas Seimui	Susisiekimo ministerija
1.4. kelių mokesčio	1995 m. I pusmetis	Finansų ministerija
2. Įgyvendinti ekonomikos reformos ir transporto restruktūrizavimo priemones:
2.1. restruktūrizuoti valstybinę įmonę „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Europos valstybių geležinkelių funkcionavimo modelį	1995–1996 m.	Susisiekimo ministerija
2.2. užbaigti reorganizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto organizacinę struktūrą pagal Europos jūrų uostų institucinius modelius	1995–1996 m.	Susisiekimo ministerija
2.3. suformuoti rinkliavos (ir paslaugų tarifų) už naudojimąsi valstybine transporto infrastruktūra politiką	1994–1996 m.	Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija
2.4. liberalizuoti transporto tarifus (II etapas)	1995–1996 m.	Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija
3. Integruoti Lietuvos transporto tinklą į Europos transporto tinklą tarptautinę reikšmę turinčiuose koridoriuose Rytų-Vakarų bei Šiaurės-Pietų kryptimis:
3.1. rekonstruoti ir plėtoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros objektus	1995–1999 m.	Susisiekimo ministerija
3.2. atkurti geležinkelio linijas Rytų-Vakarų transporto koridoriuje (342 km)	1997 m.	Susisiekimo ministerija
3.3. plėtoti pagrindines geležinkelio pasienio stotis (Kena, Kybartai, Šeštokai)	1997 m.	Susisiekimo ministerija, Muitinės departamentas
3.4. pastatyti Šeštokų krovinių terminalą	1997 m.	Susisiekimo ministerija, Statybos ir urbanistikos ministerija
3.5. rekonstruoti pagrindinių kelių ruožus (95 km) ir nutiesti aplinkkelius (38 km)	1997 m.	Susisiekimo ministerija
3.6. įrengti pasienio kontrolės punktus Medininkuose, Kalvarijoje, Kybartuose	1996 m.	Susisiekimo ministerija, Muitinės departamentas, Vidaus reikalų ministerija
4. Prisijungti prie pagrindinių tarptautinių konvencijų:	1994–1997 m.	Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija
4.1. Berno tarptautinių pervežimų geležinkeliais konvencijos (COTIF)
4.2. Europos susitarimų dėl pagrindinių magistralinių geležinkelio linijų (AGC) ir dėl pagrindinių kombinuoto transporto linijų (AGTC)
4.3. Jungtinių Tautų Organizacijos Europos Ekonominės komisijos Transeuropinio geležinkelių tinklo projekto (TER) ir Transeuropinio autokelių tinklo projekto (TEM)
7.3. Ryšiai ir informatika
1. Parengti naują Lietuvos Respublikos ryšių įstatymo redakciją	1994 m. IV ketvirtis	Ryšių ir informatikos ministerija
2. Pradėti gaminti šiuolaikinius labai našius redukuotos komandų sistemos (RISC) personalinius kompiuterius ir sukurti jų pagrindu darbo stotis	1996 m.	Ryšių ir informatikos ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija
7.4. Statyba ir urbanistika, komunalinis ūkis ir geodezija
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. gyvenamųjų namų renovacijos bei apšiltinimo	1995 m. IV ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.2. gyventojų atsakomybės už gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio ir komunalinių paslaugų neapmokėjimą nustatytu laiku	1994 m. IV ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija, asociacija „Lietuvos butų ūkis“, darbo grupė
2. Parengti normatyvinių ir metodinių dokumentų, būtinų gyvenamųjų namų statybos ir jai skiriamų biudžetinių asignavimų socialiniam ir ekonominiam efektyvumui didinti, projektus	1996 m. I pusmetis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, darbo grupė
3. Parengti Vyriausybės pasiūlymus dėl statinių statybos ir eksploatavimo nuostatų dalinio pakeitimo bei papildymo siekiant griežtinti valstybinę statinių priežiūrą	1994 m. IV ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija
4. Parengti statybos rangos sutarčių pavyzdinius nuostatus	1994 m. IV ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Ekonomikos ministerija, Teisingumo ministerija
5. Parengti Valstybinės projektavimo priežiūros nuostatus (nauja redakcija)	1995 m. I pusmetis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Ekonomikos ministerija, Teisingumo ministerija
6. Parengti normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų vykdymą, statinių eksploatavimą bei statinių statybos ir eksploatavimo priežiūrą, nomenklatūrą ir jų rengimo (tikslinimo) programą	1995 m. IV ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija
7. Parengti statybos normavimo nuostatų projektą ir pertvarkyti šalies statybos normas bei standartus pagal tarptautines ir Europos regionų normas bei standartus	1995–1996 m.	Statybos ir urbanistikos ministerija, Ekonomikos ministerija, Teisingumo ministerija, darbo grupė
8. Parengti pastatų ir įrenginių techninį reglamentą	1995 m. III ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ekonomikos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
9. Parengti statybos visuomeninės priežiūros nuostatus	1995 m. I pusmetis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Teisingumo ministerija
10. Parengti statistinės informacijos metodiką dėl statybos produkcijos palyginamųjų kainų, sąnaudų ir kitų rodiklių	1995 m. IV ketvirtis	Statistikos departamentas, Statybos ir urbanistikos ministerija, darbo grupė
11. Parengti komunalinio ūkio veiklos koncepciją	1995 m. IV ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Energetikos ministerija, darbo grupė
12. Parengti Lietuvos miestų vandens ruošimo ūkio plėtojimo kryptis	1996 m. II pusmetis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, darbo grupė
13. Parengti miestų ir gyvenviečių komunalinio ūkio objektų priežiūros taisykles	1995 m. III ketvirtis	Statybos ir urbanistikos ministerija
14. Parengti ir patvirtinti stambaus mastelio inžinerinio topografinio skaitmeninio žemėlapio specifikacijų standartus	1995 m. IV ketvirtis	Valstybinė geodezijos tarnyba, Standartizacijos tarnyba
7.5. Miškų ūkis ir miško ruoša
1. Parengti Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo optimizavimo programos įgyvendinimo projektą	1994–1997 m.	Miškų ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Miškų institutas
2. Parengti Lietuvos miškų skirstymo į grupes principus ir tvarką	1994–1995 m.	Miškų ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija
3. Parengti miško kirtimo apimties miškų urėdijose 1995–2025 metų prognozę	1994–1995 m.	Miškų ūkio ministerija
8. Investicijų politika
1. Parengti pasiūlymus dėl objektų, statomų 1995 metais, investicijų koncentracijos baigiamosiose statybose	1994 m. IV ketvirtis	Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, miestų ir rajonų valdybos
2. Parengti investicijoms skirtų kreditinių išteklių kaupimo bei palūkanų už ilgalaikius kreditus panaudojimo investicijoms strategiją	1995 m. I pusmetis	Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Ekonomikos ministerija
3. Atlikti 1993-1994 metais gautų iš užsienio kreditų bei kreditų pagal Vyriausybės garantijas panaudojimo efektyvumo analizę ir prireikus pateikti pasiūlymus Vyriausybei dėl kreditų suteikimo tvarkos tobulinimo	1995 m. I pusmetis	Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Lietuvos vystymo bankas
9. Ūkio valdymo tobulinimas
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo įstatymo pakeitimų ir papildymų	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
1.2. dėl savivaldybės atributikos naudojimo	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
1.3. dėl Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo pakeitimų ir papildymų	1995 m. I pusmetis	Finansų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
1.4. dėl nebiudžetinių fondų ir lėšų sudarymo ir naudojimo tvarkos	1995 m. I pusmetis	Finansų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų
2. Parengti pasiūlymus:
2.1. dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn organizavimo tvarkos	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Ekonomikos ministerija
2.2. dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo įgyvendinimo	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Valstybinė geodezijos tarnyba, Žemės ūkio ministerija
2.3. dėl miestų ir rajonų savivaldybių administracinių ribų patikslinimo	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Statybos ir urbanistikos ministerija
2.4. dėl miesto ir rajono savivaldybių tarybos rekomendacinio statuto	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
2.5. dėl miesto ir kaimo seniūnijų pavyzdinių nuostatų	1994 m. II pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
2.6. dėl Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo įgyvendinimo	1995 m. I pusmetis	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija
10. Agrarinė politika ir maisto ūkis
1. Parengti įstatymo dėl Lietuvos Respublikos kooperacijos įstatymo papildymų projektą	1994 m. IV ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
2. Parengti pasiūlymus:
2.1. dėl Ūkininkų rėmimo fondo panaudojimo tvarkos	1995 m. IV ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
2.2. dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų, įsigyjančių kultūrinių augalų elitinę ir kitų reprodukcijų ankštinių javų veislinę sėklą, taip pat veislinius gyvulius, veislinius kiaušinius ir paukščius, subsidijavimo 1995 metais	1994 m. gruodis	Žemės ūkio ministerija, atitinkamos mokslo ir mokymo įstaigos
2.3. dėl kombinuotųjų pašarų gamybos modernizavimo ir kokybės gerinimo	1995 m. I ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, atitinkamos mokslo ir mokymo įstaigos
2.4. dėl žemės ūkio gamybos profilio, pasėlių struktūros pakeitimo, miškų ploto didinimo kalvotoje ir nederlingoje žemėje, vandens telkinių racionalaus panaudojimo. Siekti išlyginti ūkininkavimo sąlygas įvairiose zonose	1995 m. IV ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, Miškų ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija, atitinkamos mokslo ir mokymo įstaigos
3. Parengti šiuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus:
3.1. dėl reikalavimų ir lengvatų ūkininkams bei žemės ūkio įmonėms, vykdančioms žemės ūkio mokymo įstaigų, studentų ir moksleivių gamybinį (praktinį) mokymą	1995 m. II ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
3.2. dėl investicijų žemės ūkiui ir perdirbamajai pramonei pertvarkyti	1995 m. IV ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Lietuvos žemės ūkio bankas
3.3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miškų naudojimo sąlygų patvirtinimo“ papildymo	1995 m. II ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, atitinkamos mokslo ir mokymo įstaigos
4. Įgyvendinti Europos Sąjungos PHARE programų projektus:
4.1. linininkystės plėtojimo	1995 m. II ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
4.2. žemės informacinių sistemų įkūrimo	1995 m. IV ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
4.3. gyvulių veislininkystės	1995 m. II ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
4.4. žiemkenčių derlingumo didinimo	1995 m. III ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
5. Atlikti Lietuvos žuvų ūkio mokslinius tyrimus (studiją), parengti rekomendacijas, kaip jį reorganizuoti	1994 m. gruodis	Žemės ūkio ministerija
6. Sudaryti Lietuvos žemės ūkio mokyklų materialinės techninės bazės modernizavimo planą	1995 m. II ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
7. Parengti ir įgyvendinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės mechanizmą	1996 m. I ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, atitinkamos mokslo
8. Parengti tobulesnę žemės naudotojų aprūpinimo aukščiausiųjų reprodukcijų veislinėmis sėklomis sistemą	1994 m. lapkritis	Žemės ūkio ministerija, atitinkamos mokslo ir mokymo įstaigos
9. Parengti pasiūlymus dėl agroserviso tinklo tolesnio plėtojimo	1995 m. II ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, žemės ūkio mokslo įstaigos
10. Parengti, patvirtinti ir įregistruoti Lietuvos žemės ūkio mokslų tarybos nuostatus	1995 m. I ketvirtis	Žemės ūkio ministerija, Teisingumo ministerija
11. Parengti pasiūlymus dėl žemės ūkio produktų prekybos agentūros įsteigimo	1995 m. I ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
11. Socialinė apsauga
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. valstybinių socialinio draudimo pensijų	priimtas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.2. valstybinių pensijų	svarstomas Seime	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.3. mokslininkų valstybinių pensijų	svarstomas Seime	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.4. valstybinių vidaus reikalų, valstybės saugumo ir krašto apsaugos pareigūnų ir karių pensijų	svarstomas Seime	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas
1.5. šalpos (socialinių) pensijų	svarstomas Seime	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.6. dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo ir pakeitimo	svarstomas Seime	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo valdyba
1.7. valstybinių pašalpų šeimoms	įteiktas Seimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.8. dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymo dalinio pakeitimo	įteiktas Seimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.9. potencialiai pavojingų įrenginių techninės priežiūros	įteiktas Seimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.10. socialinių paslaugų	1995 m. II pusmetis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.11. draudimo nuo nedarbo	1995 m. I pusmetis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.12. dėl Lietuvos Respublikos gyventojų užimtumo įstatymo papildymo	1994 m. IV ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2. Parengti papildomo savanoriško pensijų draudimo normatyvinius aktus	1995 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo valdyba
3. Parengti biudžetinių įstaigų ir organizacijų (įtraukiant valstybinės valdžios, savivaldybių bei teisėsaugos institucijas) planinio etatų skaičiaus nustatymo bei darbo apmokėjimo fondo apskaičiavimo normatyvus	1995 m. I ketvirtis	Finansų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kitomis suinteresuotomis ministerijomis ir valstybinėmis tarnybomis
4. Parengti socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką	1994 m. IV ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
5. Parengti pasiūlymus dėl darbo rinkos reguliavimo sistemos tobulinimo	1995 m. II pusmetis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Finansų ministerija
6. Parengti gyventojų užimtumo 1995-1997 metų programą, numatyti joje priemones neigiamiems socialiniams bedarbystės padariniams sušvelninti	1994 m. IV ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ministerija kartu su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis
7. Parengti pasiūlymus dėl nevalstybinių įdarbinimo agentūrų veiklos	1994 m. IV ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
8. Organizuoti nuolatinių trišalių komisijų socialinėms ir darbo problemoms spręsti veiklą	nuolat	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
9. Parengti dvišalių tarpvalstybinių sutarčių socialinio aprūpinimo klausimais projektus (pirmiausia su tomis valstybėmis, kur didelė abipusė gyventojų migracija), organizuoti įsigaliojusių sutarčių įgyvendinimą. Parengti dvišalių sutarčių dėl piliečių abipusio įdarbinimo (su valstybėmis, kuriose daugiausia dirba arba yra galimybių įsidarbinti Lietuvos Respublikos piliečiams) projektus	1994–1995 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
10. Parengti suderintus pasiūlymus dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo. Išnagrinėti, kaip Lietuvos Respublikos įstatymai atitinka galiojančias Lietuvos Respublikoje Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, ir prireikus pateikti pasiūlymus dėl įstatymų papildymo. Siekti, kad naujai rengiami įstatymų projektai atitiktų tarptautinių konvencijų normas	1994–1995 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
11. Organizuoti Europos Tarybos dokumentų darbo ir socialiniais klausimais vertimą ir leidybą valstybine kalba, rengti konsultacijas dėl galimybių juos ratifikuoti	1994–1996 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
12. Sveikatos politika
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. sveikatos draudimo (nauja redakcija)	1994 m. rugpjūtis	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.2. visuomenės sveikatos (priežiūros)	1994 m. spalis	Sveikatos apsaugos ministerija
1.3. pirminės sveikatos priežiūros	1994 m. gruodis	Sveikatos apsaugos ministerija
1.4. valstybinės higienos inspekcijos	1994 m. gruodis	Sveikatos apsaugos ministerija
1.5. vaistų	1995 m. sausis	Sveikatos apsaugos ministerija
1.6. narkotikų kontrolės	1995 m. II ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija
1.7. medicinos personalo	1995 m. II ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija
1.8. pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo	1994 m. IV ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija
1.9. infekcinių ligų kontrolės ir profilaktikos	1995 m. II–III ketvirčiai	Sveikatos apsaugos ministerija
2. Parengti programas:
2.1. sveikatos propagandos	1995 m. I ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija
2.2. medicinos pagalbos kokybės kontrolės	1996 m. I pusmetis	Sveikatos apsaugos ministerija
3. Parengti pasiūlymus:
3.1. dėl dengiamos iš Lietuvos valstybės biudžeto (nemokamos) sveikatos priežiūros priemonių ir paslaugų apimties nustatymo bei mokamų sveikatos priežiūros paslaugų ir priemonių teikimo tvarkos bei įkainių	1994 m. rugsėjis	Sveikatos apsaugos ministerija
3.2. dėl ligonių kasų veiklos išplėtimo ir naujos finansavimo tvarkos nustatymo	1994 m. IV ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, Finansų ministerija
3.3. dėl Valstybinio sveikatos fondo nuostatų	1994 m. spalis	Sveikatos apsaugos ministerija
13. Kultūra ir švietimas
13.1. Kultūra
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. kultūros centrų	1996 m.	Kultūros ministerija
1.2. teatrų ir koncertinių organizacijų	1995 m. IV ketvirtis	Kultūros ministerija
1.3. kino	1996 m. II pusmetis	Kultūros ministerija
2. Parengti įstatymų papildomųjų aktų projektus:
2.1. kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo nuostatų	1994 m. IV ketvirtis	Kultūros ministerija
2.2. bendrųjų kultūros institucijų nuostatų	1994 m. IV pusmetis	Kultūros ministerija
3. Parengti ir įgyvendinti kultūros vertybių restauravimo programą	1993–1996 m.	Kultūros ministerija
4. Surengti Lietuvos kultūrai itin svarbius renginius:
4.1. Lietuvos kultūros konferenciją	1995 m. III ketvirtis	Kultūros ministerija
4.2. Žemaitės 150-ųjų, M. Sarbievijaus 400-ųjų, M. K. Čiurlionio 120-ųjų, M. Daukšos katekizmo – 400- ųjų metinių minėjimus, A. Baranausko 160-ųjų gimimo metinių valstybinius minėjimus	1995 m.	Kultūros ministerija
13.2. Paminklosauga
1. Parengti kultūros paveldo sistemos sukūrimo įstatymų papildomuosius aktus	per tris mėnesius, priėmus Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą	Paminklotvarkos departamentas
2. Sukaupti ir išanalizuoti kultūros paminklų fizinės būklės duomenis, siekiant užtikrinti efektyvų jų restauravimą	1995 m. III ketvirtis	Paminklotvarkos departamentas
3. Parengti kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbų 1996-1998 metų programą	1995 m. IV ketvirtis	Paminklotvarkos departamentas
13.3. Švietimas
1. Užtikrinti, kad kokybiškai ir laiku būtų parengiami ir išleidžiami reformuojamai bendrojo lavinimo mokyklai skirti vadovėliai, mokytojo knygos ir kita mokomoji medžiaga	1994–1996 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
2. Parengti bendrojo lavinimo mokyklos privalomųjų dalykų mokėjimo valstybinių standartų projektus	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
3. Parengti ir įgyvendinti vaikų su specialiais poreikiais profesinio mokymo ir reabilitacijos modelį	1994–1996 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
4. Remti Lietuvos švietimo fondą, atkreipiant dėmesį į Pietryčių Lietuvoje ir už Lietuvos ribų esančių lietuviškųjų mokyklų poreikius	1994–1995 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
5. Sudaryti naują profesinių ir aukštesniųjų mokyklų specialybių sąrašą, įvesti specialybių kodus pagal tarptautinę ISCED klasifikaciją	1994–1995 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
6. Parengti švietimo reformos vykdymo finansinę programą	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
7. Parengti pasiūlymus dėl profesinio mokymo atitikimo darbo rinkos reikalavimus skatinimo	1994–1996 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
8. Parengti ir įdiegti privačių švietimo įstaigų licencijų išdavimo tvarką	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
9. Parengti ir įgyvendinti priemones, padedančias įtraukti mokyklos nelankančius paauglius į alternatyvaus mokymosi švietimo įstaigas	1994–1996 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
10. Sukurti švietimo įstaigų ir pedagogų duomenų bazę, dalyvaujant programoje „Lietuva-2000“	1994-1996 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
14. Mokslas ir studijos
1. Parengti pasiūlymus:
1.1. dėl pagrindinių studijų sričių ir krypčių klasifikacijos	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
1.2. dėl Vyriausybės nustatomų profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos reikalavimų valstybės reguliuojamos profesinės veiklos sritims ir pareigoms	1995 m. II ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.3. dėl inovacinės veiklos rėmimo (inovacinio fondo)	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
1.4. dėl prioritetinių mokslo plėtojimo krypčių (mokslo plėtojimo programos)	1995 m. II ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
2. Atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo rezultatus, parengti pasiūlymus:
2.1. dėl mokslo ir aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tobulinimo	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
2.2. dėl mokslo ir studijų institucijų veiklos koordinavimo	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
2.3. dėl mokslo ir studijų institucijų valstybinio finansavimo sistemos	1994 m. IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
3. Rengti specialistų su aukštuoju išsimokslinimu poreikio prognozę	kasmet, I ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija
15. Kūno kultūra ir sportas
1. Parengti ir įgyvendinti karių ir policininkų fizinio parengimo programas	1994–1995 metai	Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas
2. Surengti jaunių, studentų, veteranų kompleksinius sporto renginius	1994–1996 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, organizacinis komitetas
3. Organizuoti Lietuvos sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą oficialiose varžybose	1994–1996 m.	Kūno kultūros ir sporto departamentas, sporto organizacijos
4. Organizuoti pasirengimą vykdyti Baltijos jūros šalių 1997 metų II sporto žaidynes bei dalyvauti jose	1994–1996 m.	organizacinis komitetas
5. Surengti Lietuvos sporto kongresą	1995 m. IV ketvirtis	Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga
6. Nustatyti optimalius biudžetinių įstaigų sporto bazių bei įrengimų statybos, saugumo, sanitarijos ir kitus reikalavimus	1995 m. II pusmetis	Kūno kultūros ir sporto departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Statybos ir urbanistikos ministerija
16. Turizmas
1. Parengti rekreacinių gamtos išteklių kadastrą	1995 m. I pusmetis	Valstybinė turizmo tarnyba, Statybos ir urbanistikos ministerija, Miškų ūkio ministerija
2. Inventorizuoti reikalingus turizmui kultūros išteklius	1995 m. II pusmetis	Kultūros ministerija, Statybos ir urbanistikos ministerija, savivaldybės
3. Inventorizuoti prioritetinių turizmo regionų apgyvendinimo bazę	1994 m. IV ketvirtis	savivaldybės, Statybos ir urbanistikos ministerija, Miškų ūkio ministerija, Valstybinė turizmo tarnyba
4. Parengti prioritetinių turizmo regionų (Aukštaitijos, Lenkijos – Lietuvos pasienio) plėtojimo projektus su investicijų planais	1995–1996 m.	Valstybinė turizmo tarnyba, Aplinkos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, Miškų ūkio ministerija
5. Parengti turizmo statistikos apskaitos sistemą	1994 m. IV ketvirtis	Statistikos departamentas, Valstybinė turizmo tarnyba
6. Įsteigti centrinius turizmo informacijos biurus Vilniuje, Klaipėdoje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose	1994 m. IV ketvirtis–1995 m.	Valstybinė turizmo tarnyba
7. Pradėti steigti Lietuvos turizmo informacijos centrus užsienyje	1997–1998 m.	Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė turizmo tarnyba
8. Parengti turizmo paslaugų ir pramogų plėtojimo turizmo centruose ir regionuose programas	1994 m. IV ketvirtis–1995 m.	Miškų ūkio ministerija, Statybos ir urbanistikos ministerija, savivaldybės, Valstybinė turizmo tarnyba
17. Moteris ir šeima
1. Parengti šeimos politikos naujomis socialinėmis bei ekonominėmis sąlygomis koncepciją ir praktinių veiksmų, susijusių su itin opių šeimos problemų sprendimu, kryptis	1995 m. gegužė	Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Statistikos departamentas
2. Parengti šeimos įstatymo (kodekso) projektą	1995 m. I ketvirtis	Teisingumo ministerija
3. Parengti neatidėliotinų priemonių vaikų teisių apsaugai gerinti programą	1994 m. IV ketvirtis	Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija
4. Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, laipsniškai įgyvendinti programą „Motinos ir vaiko sveikata“, taip pat kitas su vaikų sveikata susijusias programas	1994–1996 m.	Sveikatos apsaugos ministerija
5. Organizuoti vidurinėse mokyklose šeimos etikos, higienos, psichologijos ir moralės pagrindų dėstymą	kiekvienais mokslo metais	Švietimo ir mokslo ministerija
6. Kurti efektyvią vaikų su negale reabilitacijos sistemą, įgyvendinant priemones, numatytas Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatyme ir Valstybinėje invalidų medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos 1992-2002 metų programoje	1994–1996 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
7. Parengti pasiūlymus dėl valstybės paramos socialiai remtinoms šeimoms aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis	1995 m. birželis	Statybos ir urbanistikos ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
8. Rengiamoje smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo programoje numatyti priemones, skatinančias daugiavaikių ir nepasiturinčių šeimų verslą	1995 m. II pusmetis	Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija
9. Atsižvelgiant į gyventojų interesus ir siekiant sudaryti geresnes sąlygas derinti motinystės pareigas su darbu, suformuoti šalyje racionalų ikimokyklinių vaikų įstaigų tinklą	1994–1995 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, miestų ir rajonų valdybos
18. Aplinkos apsauga
1. Parengti aplinkos apsaugos strategiją ir programą	1995 m. II pusmetis	Aplinkos apsaugos ministerija, darbo grupė
2. Parengti Raudonosios knygos įstatymo projektą	1995 m. I ketvirtis	Aplinkos apsaugos ministerija, darbo grupė
3. Parengti regioninių parkų zonavimo schemas	1994 m. IV ketvirtis	Aplinkos apsaugos ministerija, Miškų ūkio ministerija, savivaldybės
4. Parengti 7 regioninių parkų planavimo schemas	1994–1995 m.	Aplinkos apsaugos ministerija, Miškų ūkio ministerija, savivaldybės
5. Parengti paviršinių vandens telkinių ir atmosferos kokybės standartus ir teršalų išmetimo į aplinką normas	1994 m. IV ketvirtis	Aplinkos apsaugos ministerija
6. Nuodugniai ištirti labiausiai užterštas buvusios Tarybų Sąjungos (ir Rusijos) kariuomenės naudotas Lietuvos teritorijos vietas ir pradėti jų sanavimą	1995 m. II pusmetis	Aplinkos apsaugos ministerija, Krašto apsaugos ministerija
7. Parengti Jungtinių Tautų Organizacijos Klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo nacionalinę strategiją	1995 m. III ketvirtis	Aplinkos apsaugos ministerija, darbo grupė
19. Teisinė politika ir teisėsauga
1. Parengti šiuos normatyvinius aktus:
1.1. pasienio ruožo režimo laikinąsias taisykles	1994 m. III ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Muitinės departamentas, Valstybės saugumo departamentas
1.2. valstybės sienos priedangos planus	1994 m. IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas
1.3. pasienio kontrolės punktų režimo (veiklos) taisykles	1994 m. IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Muitinės departamentas, Valstybės saugumo departamentas
2. Parengti narkotinių medžiagų kontrolės programą	1994 m. IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
3. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. I-557 „Dėl kovos su nusikalstamumu ir teisės pažeidimais stiprinimo“ įgyvendinimo (Vyriausybės 1994 m. liepos 29 d. pavedimas Nr. 12-9500)	1994–1995 m.	Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ekonomikos ministerija, Užsienio reikalų ministerija
20. Krašto apsauga
1. Parengti nacionalinio saugumo koncepciją	1994 m. IV ketvirtis	Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybės saugumo departamentas
2. Įsteigti bendrą Baltijos valstybių taikos palaikymo karių rengimo centrą	1994–1995 metai	Krašto apsaugos ministerija
21. Užsienio politika
1. Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl tarptautinių sutarčių projektą (nauja redakcija)	1994 m. II pusmetis	Užsienio reikalų ministerija
2. Parengti kartu su Latvija ir Estija trišalio saugumo užtikrinimo koncepciją	1994 m. IV ketvirtis	Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija
3. Parengti Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungos politinę ir ekonominę sistemą programą	1994 m. IV ketvirtis	Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija
4. Parengti ir pasirašyti su Izraeliu investicijų skatinimo ir jų apsaugos sutartį	1994 m. II pusmetis	Užsienio reikalų ministerija
5. Parengti ir pasirašyti su Čekijos Respublika, Kanada, Jungtine Karalyste, Nyderlandų Karalyste, Vokietija, Prancūzijos Respublika, Italija pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo sutartis	1994–1995 m.	Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija
6. Pasirašyti su Rusijos Federacija, Baltarusija, Ukraina, Baltijos valstybėmis, Lenkija, Federacine Vokietija tarpvalstybinius susitarimus dėl pagalbos išaiškinant nuslėptus mokesčius pagal Lietuvos Respublikos verslininkų turimas valiutines sąskaitas tose valstybėse	1994–1995 m.	Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija

______________